*ส่วนที่ 2*

*สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)*

1. ***สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560***
	1. สรุปผลสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

อ้างอิงจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 – 2560 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล รายละเอียดดังนี้

 **ปีงบประมาณ 2557**

 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 26,552,626 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ 26,552,626 บาท

 รายรับจริง 28,666,325 บาท

 รายจ่ายจริง 26,511,495 บาท

 **ปีงบประมาณ 2558**

 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 29,798,301 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ 29,798,301 บาท

 รายรับจริง 30,122,201.95 บาท

 รายจ่ายจริง 32,913,052.71 บาท

 **ปีงบประมาณ 2559**

 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 29,334,903 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ 29,334,903 บาท

 รายรับจริง 26,144,027 บาท

 รายจ่ายจริง 17,714,618.02 บาท

 **ปีงบประมาณ 2560**

 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 44,958,085 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ 44,958,085 บาท

* 1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) สรุปดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ เดือน 2556 รวม โครงการ งบประมาณการที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น .- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา****ประจำปี 2557** | **โครงการที่ปรากฏในแผนฯ** | **โครงการที่ได้ปฏิบัติ** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 |  |  | 19 | 4,151,000 |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
 |  |  | - | - |
| 1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
 |  |  | 24 | 13,825,486 |
| 1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 |  |  | 2 | 120,000 |
| 1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 |  |  | 10 | 1,911,600 |
| **รวม** |  |  | **55** | **20,008,086** |

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่.... ตุลาคม 2557 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 55 โครงการ งบประมาณดำเนินงาน จำนวน 20,008,086 บาท

 **สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2557 กำหนดไว้ ......โครงการ ปฏิบัติจริง 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ .........

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) สรุปดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ เดือน 2557 รวม โครงการ งบประมาณการที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น .- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา****ประจำปี 2558** | **โครงการที่ปรากฏในแผนฯ** | **โครงการที่ได้ปฏิบัติ** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 |  |  | 9 | 2,552,626 |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
 |  |  | - | - |
| 1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
 |  |  | 29 | 16,271,902 |
| 1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 |  |  | 2 | 120,000 |
| 1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 |  |  | 12 | 5,819,000 |
| **รวม** |  |  | **52** | **24,763,526** |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ เดือน 2557 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 52 โครงการ งบประมาณดำเนินงาน จำนวน 24,763,526 บาท

**สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2558 กำหนดไว้ ......โครงการ ปฏิบัติจริง 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ......

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) สรุปดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 รวม 103 โครงการ งบประมาณการที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 73,326,600.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา****ประจำปี 2559** | **โครงการที่ปรากฏในแผนฯ** | **โครงการที่ได้ปฏิบัติ** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 | 34 | 61,141,600 | 18 | 12,328,000 |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
 | 7 | 1,450,000 | - | - |
| 1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
 | 41 | 7,305,000 | 23 | 20,487,170 |
| 1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 | 1 | 850,000 | 2 | 120,000 |
| 1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 | 14 | 2,580,000 | 10 | 1,360,000 |
| **รวม** | **103** | **34,295,170** | **53** | **34,295,170** |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558จำนวน 53 โครงการ งบประมาณดำเนินงาน จำนวน 34,295,170 บาท

**สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2559 กำหนดไว้ 103โครงการ ปฏิบัติจริง 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.46

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) สรุปดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 รวม 118 โครงการ งบประมาณการที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 135,420,735.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา****ประจำปี 2560** | **โครงการที่ปรากฏในแผนฯ** | **โครงการที่ได้ปฏิบัติ** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 | 45 | 121,270,735.00 | 21 | 7,132,570.02 |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
 | 7 | 1,500,000.00 | - | - |
| 1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
 | 40 | 7,568,000.00 | 21 | 17,568,015.00 |
| 1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 | 7 | 850,000.00 | 4 | 450,000.00 |
| 1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 | 19 | 4,445,000.00 | 9 | 1,895,000.00 |
| **รวม** | **118** | **135,420,735** | **56** | **27,045,585.02** |

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559จำนวน 55 โครงการ งบประมาณดำเนินงาน จำนวน 20,008,086 บาท

 **สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2560 กำหนดไว้ 118โครงการ ปฏิบัติจริง 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.46

เชิงคุณภาพ

* ด้านการบริการสาธารณะ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
* ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยังต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานส่วนตำบลเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
1. ***ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560***
	1. **ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามศักยภาพและสถานะทางการเงิน การคลังของ อบต.วังดาล เช่น

1. การแก้ไขปัญหาถนน/สะพานที่สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านหรือระหว่างตำบล อาทิ การซ่อมแซมบำรุงรักษา การก่อสร้าง สอดคล้องควบคุมปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนก่อนหลัง และถ้าโครงการใดเกินศักยภาพจะเสนอโครงการไปขอสนับสนุนงบประมาณจากที่อื่น ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ผ่านอำเภอ/จังหวัด เป็นต้น
2. การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และน้ำแล้ง หรือไม่สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้เพื่อการเพื่อการเกษตรได้อย่างเต็มที่ อบต.วังดาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกสระและอ่างเก็บน้ำ ขุดสระน้ำ ที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. การซ่อมแซมไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีใช้ครบทุกครัวเรือนและเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. ด้านการสังคม อาทิ การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่สะอาดน่ามองอยู่ ด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมที่ทั่วถึง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านความมั่นคงและปกป้องสถาบันหลักของชาติ อบต.วังดาล ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง/กรมต่างๆ ที่กำหนดมาทุกปี
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.วังดาล ได้ทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเองตามสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ เช่น การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ(อ่างเก็บน้ำหนองโคลน) การดูแลรักษาฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกปี
	1. **ผลกระทบ**

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ มีแต่ผลกระทบในเชิงบวก คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

1. ***สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560***

เชิงคุณภาพ

1. ปัญหาอุปสรรคที่พบการประเมินฯ
	1. แผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมาตัวชี้วัดภาพรวมไม่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง เช่น แผนยุทธศาสตร์ กำหนดไว้ปีละ 5 เส้น เท่านั้น แต่ในการบรรจุแผนงาน/โครงการ สูงกว่าไม่ต่ำกว่า 10 เส้น เป็นต้น การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริงหรือความหน้าที่จะเป็นจะดำเนินการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้จริง
	2. จำนวนโครงการ/แผนงานที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากเกินกว่าศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลจะดำเนินการด้วย อาทิ ด้านงบประมาณ เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ กำลังพล จึงสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้จำนวนน้อยทุกปี และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
	3. จำนวนโครงการ/แผนงานที่ดำเนินงานจริงไม่ครอบคลุมทุกด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

2.1) โดยภาพรวมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่จะต้องทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี อบต.วังดาล ยังไม่คำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์ เป็นมาตรฐานตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น แผนยุทธศาสตร์ห้าปี กำหนดแผนภายใน 5 ปี อบต.วังดาล จะซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 50 แต่ในความเป็นจริง ทุกครั้งประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่เสนอปัญหาความต้องการเป็นแผนงาน/โครงการมาแล้วจำนวนกี่โครงการกี่ด้านยุทธศาสตร์จะนำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด

2.2) โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี ผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างน้อย ประกอบกับไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เช่น แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) กำหนดไว้ รวม 118 โครงการ แต่นำไปปฏิบัติจริง (ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560) จำนวน 56 โครงการคิดเป็นร้อยละ 47.46 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ไม่มีดำเนินการ จะเน้นการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสังคม ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ด้านการจัดทำงบประมาณ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.3) กระบวนการบูรณาการประสานแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว286 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามตัวชี้วัด เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.4) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสภาพแวดล้อม ศักยภาพผู้นำชุมชน/บุคลากรของ อบต. /ประชาชนในพื้นที่ กล่าวโดยรวมคือข้อมูลพื้นฐานไม่เป็นปัจจุบัน เพราะขาดทีมงานการจัดทำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ อาจจะสาเหตุจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ หรือมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นเหตุให้การดำเนินการด้านการจัดทำแผนพัฒนาไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ของ อบต.วังดาล

2.5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดเท่าที่ควร เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับนโยบายระดับกระทรวง/กรมหรือรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติมากมาย และบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเกิดสับสนไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ

1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

3.1) ควรยึดแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติสามปี(หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม เงินสะสม และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ทุกปี

3.2) ควรให้ อบต.วังดาล ดำเนินโครงการ/แผนงานให้ครอบคลุมทุกด้านยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ 5 ด้านหลัก และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการบูรณาการแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านตามตัวชี้วัดที่ 1.4 มาประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ฯลฯ เป็นต้น ถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

3.4) ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

3.5) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน

3.6) ควรทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลตั้งแต่แรก การเสนอปัญหา ความต้องการ และการติดตามและประเมินผล ที่ชัดเจน

นายก อบต.วังดาล ได้ชี้แจงต่อสภา อบต.วังดาล เพิ่มเติม..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*